УТВЕРЖДЕНО

Решением

Мстиславского районного

исполнительного комитета

23.01.2020  № 1-48

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

действий по реализации на территории

Мстиславского района проекта

«Ходосы – здоровый агрогородок»

на 2020-2022 годы

ПЛАН

целевых направлений и  мероприятий по  их  реализации  в рамках проекта «Ходосы – здоровый  агрогородок»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание инициативной группы | январь 2020 г. | учреждение здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии», Государственное учреждение образования «Ходосовский УПК детский сад средняя школа», отдел по образованию, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |  |
| 2. | Разработка плана основных мероприятий по реализации программы деятельности национальной сети ”Здоровые города и поселки“ (далее – программы национальной сети) на 2020-2022 годы | январь 2020 г. | инициативная группа |  |
| 3. | Организация работы консультационного пункта «Здоровые города и поселки» | 2020-2022 г.г. | инициативная группа |  |
| 4. | Сетевое взаимодействие с социальными партнерами |  |  |  |
|  | Проведение анализа медико-демографической, социально-гигие-нической и экологической ситуации на уровне административно-территориальной единицы | март-май 2020 г. | учреждение здравоохранения «Ходосовская амбулатория врача общей практики», Ходосовское лесничество, Ходосовский сельский исполнительный комитет, учреждение здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии», учреждение здравоохранения «Мстиславская центральная районная больница» |  |
|  | Озеленение и обновление Зеленой зоны отдыха «Бацькаўшчына светлая мая” возле железнодорожного вокзала | май 2020, 2021, 2022 гг. | государственное учреждение образования «Ходосовский УПК детский сад средняя школа», Ходосовское лесничество, Ходосовский сельский исполнительный комитет |  |
|  | Акция «Посади дерево!» | 21 сентября 2020, 2021, 2022 гг. | государственное учреждение образования «Ходосовский УПК детский сад средняя школа», Ходосовское лесничество, редакция районной газеты «Святло Кастрычника» |  |
|  | Встречи «Профилактика поведенческих факторов риска: курение, употребление алкоголя, низкая физическая активность, чрезмерное употребление сахара, соли» | январь, март, июнь, ноябрь 2020-2022 гг. | инициативная группа, Учреждение здравоохранения «Ходосовская амбулатория врача общей практики», специалисты учреждения здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии», специалисты учреждения здравоохранения «Мстиславская центральная районная больница » |  |
|  | Посадка сиреневой аллеи в дендропарке возле железнодорожного вокзала | май 2020 г. | государственное учреждение образования «Ходосовский УПК детский сад средняя школа», Ходосовское лесничество, Ходосовский сельский исполнительный комитет |  |
| 5. | Обеспечение здоровьесберегающей среды в учреждении образования, в организациях и на предприятиях Согласно планам работы учреждения образования на учебный год, организаций и предприятий |  |  |  |
|  | Развитие здоровьесберегающей среды учреждения образования с внедрением современных организационно-структурных элементов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, проведение обучающих мероприятий с работоспособным населением по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний. | 2020-2022 гг. | государственное учреждение образования «Ходосовский УПК детский сад средняя школа», учреждения здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии», «Мстиславская центральная районная больница», районный центр культуры и народного творчества |  |
|  | Улучшение условий труда на рабочих местах производственных предприятий, распространение различных форм материального стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни | 2020-2022 гг. | руководители организаций и профсоюзный комитет, расположенных на территории Ходосовского сельского исполнительного комитета |  |
| 6. | Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа |  |  |  |
|  | Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий в рамках проведения единых дней здоровья, акций. | 2020-2022 гг. | сектор спорта и туризма, отдел по образованию, отдел идеологической работы,культуры и по делам молодежи |  |
| 7. | Организация здорового питания |  |  |  |
|  | Организация бесплатного двух-, трехразового горячего питания обучающихся в соответствии с длительностью пребывания в учреждении образования, организация питания работоспособного населения во время посевной и уборочной компании. | апрель, август, для работающего населения, для учащихся в течение учебного года 2020-2022 гг. | государственное учреждение образования «Ходосовский УПК детский сад средняя школа», Ходосовский сельский исполнительный комитет |  |
|  | Обеспечение здоровым питанием детей и подростков в учреждении образования, в том числе с включением в рацион питания продукции с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенной витаминами и нутриентами | 2020-2022 гг. | учреждение здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии», Государственное учреждение образования «Ходосовский УПК детский сад средняя школа» |  |
|  | Информационно-просветительская работа: Классные часы «Здоровое питание», «Опасность ожирения», «Кладовая здоровья», «Витамины в огороде» и др. Проведение единого дня здоровья , единого дня здорового питания | май - сентябрь 2020-2022 гг. | государственное учреждение образования «Ходосовский УПК детский сад средняя школа», учреждение здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии», «Мстиславская центральная районная больница» |  |
|  | Выставка рисунков «Азбука витаминов», с последующим использованием лучших работ, в качестве информационно-образовательных материалов | октябрь 2020-2022 гг. | государственное учреждение образования «Ходосовский УПК детский сад средняя школа», Учреждение здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |
|  | Осенняя ярмарка «Дары нашего края» | октябрь 2020-2022 гг. | государственное учреждение образования «Ходосовский УПК детский сад средняя школа», Ходосовский сельский исполнительный комитет. |  |
| 8. | Сохранение и укрепление здоровья |  |  |  |
|  | Сокращение потребления табака и обеспечение эффективной реализации антитабачного законодательства День отказа от курения, участие в акции «Беларусь – против табака» | май, ноябрь 2020-2022 гг. | отдел по образованию, Учреждение здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии», районный центр культуры и народного творчества. |  |
|  | Снижение уровня поведенческих рисков у молодежи путем повышения их осведомленности о здоровом образе жизни, участие в акции «Вместе против наркотиков» | 2020-2022 гг. | отдел по образованию, Учреждение здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии», Учреждение здравоохранения «Мстиславская центральная районная больница», отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи. |  |
|  | Защита здоровья детей, поддержка института семьи, разработка и тиражирование информационно-образовательных материалов | 2020-2022 гг. | учреждение здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии», Учреждение здравоохранения «Мстиславская центральная районная больница», отдел по образованию, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи |  |
|  | Мониторинг группы здоровья обучающихся | январь, сентябрь 2020-2022 гг. | учреждение здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии», Учреждение здравоохранения «Мстиславская центральная районная больница», Государственное учреждение образования «Ходосовский УПК детский сад средняя школа», |  |
|  | Информационные часы “Привычки полезные и вредные”, “Здоровье-главное богатство”, “Дорога к здоровью”, “Мы выбираем здоровье, любовь, карьеру”, “Нравственные проблемы на страницах газет”, “За здоровую нацию. Беларусь без табака и алкоголя” | май - сентябрь 2020-2022 гг. | отдел по образованию, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, Учреждение здравоохранения «Мстиславский районный центр гигиены и эпидемиологии», Учреждение здравоохранения «Мстиславская центральная районная больница» |  |
| 9. | Социальная адаптация детей-инвалидов, создание безбарьерной среды на основе принципа равных возможностей |  |  |  |
|  | Акция «От сердца к сердцу» | декабрь 2020-2022 гг. | отдел по образованию, районный центр культуры и народного творчества, индивидуальные предприниматели |  |
|  | Акция «Чудеса на рождество» | январь, декабрь 2020- 2022 гг. | отдел по образованию, районный центр культуры и народного творчества, индивидуальные предприниматели |  |
|  | Акция «Пасхальный подарок» | апрель 2020-2022 гг. | отдел по образованию, районный центр культуры и народного творчества, индивидуальные предприниматели |  |
| 10 | Проведение мероприятий по благоустройству населенного пункта | постоянно | Ходосовский сельский исполнительный комитет, жители агрогородка. |  |

30.07.2026 input.doc